**CIDP más allá del 2014 - Eventos para el 2012-2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA** | **ACCIÓN** |
| **2012** | Febrero | Listos los borradores de los instrumentos para Encuesta Mundial (probar y traducir los instrumentos de la Encuesta Mundial) siguiendo la revisión de expertos y la identificación de indicadores básicos, diseño de los Perfiles de Aplicación de País y los módulos de la Encuesta Mundial. |
| Marzo | Borradores de instrumentos para la Encuesta Mundial compartidos con el Sistema de Naciones Unidas y las CSO / actores jóvenes para la retroalimentación. (Marzo - junio de 2012, iniciativas de creación de capacidades a nivel de país). |
| Abril | Borradores de instrumentos para la Encuesta Mundial compartidos con los gobiernos para la retroalimentación. |
| Mayo | Instrumentos de la Encuesta Mundial finalizados en diferentes idiomas. |
| Junio | Instrumentos de la Encuesta Mundial distribuidos por Comisiones Regionales. |
| Junio-Octubre | Finalización del Cuestionario de la Encuesta Mundial, incluidas las reuniones nacionales de partes interesadas para validar las respuestas. |
| Noviembre-Diciembre | Datos compilados / codificados y puestos a disposición de las Comisiones Regionales |
| **2013** | Marzo | Análisis de los datos de los países y la finalización de informes regionales por las Comisiones Regionales. |
| Abril/Mayo | Foro de la Juventud (abril); Women Deliver (28-30 de mayo) y Conferencia de Derechos Humanos (TBD) |
| Junio-Agosto | Conferencias Regionales de la población: la CESPAP, la CEPAL - junio; Tribunal de Cuentas, Europa, la ESCWA/LAS-TBD) |
| Diciembre | Concluido Borrador del Informe Global / Informe del Secretario General  |
| **2014** | Abril | 47° Sesión de CPD |
| Abril/Mayo | 6° Conferencia Internacional de Parlamentarios |
| Junio/Julio | Completado el Informe del Indíce del Secretario General sobre el debate de la 47° CPD ( Secretary-General ‘s Index Report on 47th CPD Debate completed). |
| Setiembre | Asamblea General de Naciones Unidas. Sesión especial de CIPD más allá del 2014. |